农村自建房施工合同

（修订版）

本合同供双方确认施工范围、价款、工期、质量、安全责任及验收事项使用

说明：本修订版以双方此前磋商所使用的合同文本为基础，仅就其中不合理、与法律法规不符或约定不明之处作出修改，其余条款尽量保持原表述。文中红色〔修订〕〔新增〕标记仅供双方核对，正式签署时可删除。

甲方（建房人）

姓名：文泽志　　身份证号：51012319681216253X

联系电话：13551110207　　住址：＿＿＿＿＿＿

乙方（承揽人）

姓名：江剑凯　　身份证号：＿＿＿＿＿＿（乙方为建筑施工企业的，填写统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿）

联系电话：13258212263　　通讯地址：＿＿＿＿＿＿

〔新增〕乙方应属下列三类之一（勾选一项并填写证书编号）

☐ 农村建筑工匠　　《农村建筑工匠培训合格证书》编号：＿＿＿＿＿＿

☐ 建造师　　　　　《建造师执业资格证书》编号：＿＿＿＿＿＿

☐ 建筑施工企业　　企业名称：＿＿＿＿＿＿　资质证书编号：＿＿＿＿＿＿

统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿　法定代表人：＿＿＿＿＿＿

依据：《四川省农村住房建设管理办法》第十四条、《成都市农村住房建设质量安全管理办法》第十条、《成都市温江区规范农村宅基地审批和住房建设管理实施细则》第二十三条。

特别说明：本项所称"建筑施工企业资质"，指建筑业企业资质（施工总承包／专业承包／施工劳务）；工程设计资质不属于本条所指的施工资质。乙方为设计企业的，不得作为本工程的施工承揽人。

甲方把修建私人房屋的工程承包给乙方施工，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《四川省农村住房建设管理办法》《成都市农村住房建设质量安全管理办法》等法律法规，结合本房屋修建的具体情况，为明确双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在合理合法范围内经双方协商签订如下合同：

〔修订〕原表述为"依据《中华人民共和国民法典》"，补充了本工程实际适用的上位法规（省级规章与市级办法）

一、工程概况

工程地点：四川省成都市温江区和盛镇＿＿＿＿＿＿村＿＿＿＿＿＿号。

建房类型：农村自建住宅（原址翻建）。

建筑层数：2 层（两层及以下农村低层住房），另设坡屋顶；不含地下室。

建筑面积：约 277.2 平方米，最终按双方确认的实际施工面积结算。面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353）执行。

结构形式：砖混结构，以乙方提供图纸经甲方确认的图纸、施工方案或双方书面确认为准。

〔新增〕补两项审批文号与图纸来源（开工申报必需，且影响质量责任划分）

乡村建设规划许可证证号：＿＿＿＿＿＿；宅基地批准书编号：＿＿＿＿＿＿。

施工图纸来源：☐ 温江区住房和城乡建设主管部门提供的免费通用设计图集（图集编号：＿＿＿＿＿＿）　☐ 甲方委托设计单位出具的施工图（设计单位：＿＿＿＿＿＿）

说明：依据《四川省农村住房建设管理办法》第十三条、《成都市农村住房建设质量安全管理办法》第七条，市、区住建主管部门应编制通用设计图集供建房人免费选用。

〔修订〕原"工程地点：省__市/县__乡/镇__村"未约定面积计算规则，现补 GB/T 50353

二、承包方式

本工程采用以下第 1 种方式：①包工包料；②包工不包料；③其他：＿＿＿＿＿＿。（在序号上划√选定，只能选一项）

乙方包工包料的，主要材料的品牌、规格、等级按本合同附件《材料清单》《主材报价单》执行。

〔修订〕原"第__种方式"的序号栏未填写（仅手写"包工包料"），易生歧义；现明确序号并补充材料档次依据

三、承包范围

乙方承包范围包括：原房屋拆除（回填所需土及建渣外运不包含）主体施工、条形基础，红砖墙体砌筑构造柱圈梁、现浇板，内外墙基础装饰、地面瓷砖铺贴等双方约定内容。

内墙涂料：包含普通乳胶漆施工，颜色以甲方确认样品为准。

室内瓷砖：包含普通800×800mm瓷砖铺贴，瓷砖款式、颜色由甲方在乙方提供样品中确认。

外墙瓷砖：包含基础款外墙瓷砖铺贴，不包含高档砖、异形砖、文化石、真石漆、艺术涂料等升级项目。

〔修订〕檐口——原条款自相矛盾（既限"不超过350mm"，又以"超过600mm"为增项起点，350~600mm 区间无约定）

檐口：常规檐口外挑尺寸不超过 350mm，已包含在本合同价款内；外挑尺寸在 350mm 至 600mm 之间的，超出 350mm 的部分按 ＿＿＿＿＿＿ 元/延米另行计价；正面檐口外挑超过 600mm 的，超出部分按前述单价据实结算，并须经甲方书面同意后施工；未经甲方书面同意的，超出部分甲方不予计价。

〔修订〕基础——原"折算或另行确认"无单价、无程序；同时补充乙方的地质踏勘义务（法定义务）

基础：基础深度以正负零以下 1.5m 为标准，已包含在本合同价款内；超过 1.5m 的部分，由双方现场共同确认实际工程量并签署书面《工程变更单》后，按《工程变更单》约定的单价另行计价。

乙方应根据建房地块的地质条件，采取必要的技术选择适合修建本房屋的地基持力层，依照技术规范和设计文件要求选择地基基础形式和埋置深度，并在基槽开挖前将踏勘情况与选型依据书面告知甲方。

〔修订〕层高、顶面围墙——原条款只写"按实际增加面积/工程量测算"，无单价、无程序

层高：双方约定层高标准为一层 3.6m、二层 3.3m（以图纸标注为准），已包含在本合同价款内；超过上述标准部分，按双方签署的《工程变更单》约定的单价另行计价。

顶面围墙：顶面围墙高度不超过 60cm，已包含在本合同价款内；超过 60cm 部分，按双方签署的《工程变更单》约定的单价另行计价。

水电工程：本合同价款包含水电材料（日丰灰色管子、水电开槽、布管、穿线、配电箱、灯具、开关插座、给排水管道）及人工费用。其他项目如需乙方施工，双方另行签订补充协议。

四、包含与不包含项目

〔修订〕原条款把"包含"与"不包含"混在一句话中，"不包含部分吊顶、造型装饰"语义含混；现拆分为两张清单，内容不变

（一）以下项目已包含在本合同价款内：

1. 报建手续费用、设计费（报建由甲方以户为单位依法申请，乙方协助办理）；

2. 水电工程及相关材料、人工；

3. 门窗、防盗入户门、室内门、栏杆、楼梯扶手；

4. 厨卫洁具、灯具、开关插座、厨卫吊顶、乳胶漆、瓷砖。

（二）以下项目不包含在本合同价款内：

1. 部分吊顶、造型装饰；

2. 宅基地审批、测绘、规划审批、检测费等行政或第三方费用；

3. 因甲方变更设计、增加工程量、提高材料档次产生的费用。

〔修订〕解决正文与附件《费用范围》的直接冲突：附件把"外墙装饰造型、门窗、室内装修"列为"包含"，正文则列为"不包含"

（三）特别确认：本合同价款不包含外墙装饰造型、真石漆、艺术涂料、文化石等升级项目。原附件《费用范围》中"外墙装饰造型、门窗、室内装修｜包含"的表述，以本条为准。

（四） 除本条（一）项及本合同另有约定外，乙方不得另行收费。

五、工程价款及付款方式

〔新增〕原合同仅有"合同总价暂定为人民币__元"，未约定单价与计价方式，与第一条"按实际施工面积结算"无法衔接

5.1　计价方式与合同总价：本工程按建筑面积计价，单价人民币 ＿＿＿＿＿＿ 元/平方米（大写：＿＿＿＿＿＿）；暂定总价人民币 ＿＿＿＿＿＿ 元（大写：＿＿＿＿＿＿）。竣工结算总价按双方确认的实际施工面积计算。

5.2　付款方式（每次付款以乙方完成对应节点、并经双方书面（含微信）确认为前提）：

| 序号 | 付款节点 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 7 日内（备料款） | 30% |
| 2 | 基础完成并经验收合格后 7 日内 | 20% |
| 3 | 主体封顶并经验收合格后 7 日内 | 25% |
| 4 | 内外墙及瓷砖、屋面防水完成并经验收合格后 7 日内 | 15% |
| 5 | 竣工验收合格后 7 日内 | 7% |
| 6 | 缺陷责任期满后 7 日内（质量保证金） | 3% |
|  | 合计 | 100% |

5.3　支付方式：银行转账至乙方指定账户（户名：＿＿＿＿＿＿　开户行：＿＿＿＿＿＿　账号：＿＿＿＿＿＿），以转账凭证为付款依据。

〔修订〕原付款条款五个节点金额全部留空；现按合理进度设置并预留 3% 质量保证金（该比例与《四川省农村住房建设施工合同（示范文本）》"剩余金额（不高于合同总价款的3%）作为工程质量保修金"一致）

5.4　增项与变更：增减工程量、材料升级、设计变更，以及基础深度、层高、正面檐口、顶面围墙等超过本合同约定标准产生的增项费用，须由双方共同签署书面《工程变更单》（写明项目、工程量、单价、金额及对工期的影响）后结算；未经双方书面签署的，任何一方均不得单方主张增项费用。

〔修订〕保留原条款"须经双方书面或现场签字确认后结算"的双方确认原则，将"现场签字"明确为书面《工程变更单》，并补入"双方均不得单方主张"，做到对等

六、工期

开工日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日。

竣工日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日。总工期 ＿＿＿＿＿＿ 个日历天。

〔修订〕原顺延条款把"材料供应延误"列为顺延事由，而包工包料下材料由乙方采购，等于乙方可自行制造顺延事由；同时原条款未设程序、也未规定甲方原因停工时乙方的索赔权，对双方均不公平

6.1　因下列非乙方原因导致停工，工期相应顺延：

① 不可抗力；

② 气象部门发布暴雨、大风、高温等预警信号，且实际连续影响施工超过 8 小时；

③ 停电、停水致停工；

④ 政府政策检查、行政指令致停工；

⑤ 甲方未按约付款；

⑥ 甲方变更设计；

⑦ 甲方负责供应的材料未及时到场（限包工不包料情形）。

6.2　顺延程序：顺延事由发生后 3 日内，受影响一方应书面向对方提出并附证明材料，经对方书面确认后方可顺延；逾期未提出的，视为不顺延。

6.3　因乙方自身原因（含材料采购与供应延误、施工人员组织不力、乙方资金不到位）导致的停工，不属于顺延事由，由乙方承担相应责任。

6.4　因甲方原因导致停工连续超过 15 日的，乙方有权要求顺延工期，并有权就停工损失向甲方主张赔偿。

6.5　因不可抗力持续超过 60 日致合同无法履行的，任何一方均有权解除合同，双方按已完成工程量结算。

七、质量要求

1：根据甲方需求设计户型图纸施工。施工过程发现图纸有不合理部分应及时与甲方沟通，在取得甲方同意后再施工。

〔修订〕原"柱、梁、墙角误差不超过3cm"（30mm）约为国家规范允许偏差的 3 倍，等于把不合格工程预先认定为合格，且低于国家标准（《成都市农村住房建设质量安全管理办法》第八条要求满足国家、省、市技术规范和标准）

2：主体结构建好后的房屋墙面应平整，墙壁无空鼓、无裂痕、无渗水；柱、梁、墙面的轴线位置、垂直度、表面平整度等允许偏差，按 GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB 50203《砌体结构工程施工质量验收规范》规定的允许偏差执行。

3：钢筋制作符合规范，钢筋、混凝土按合同标准用料。

4：墙体砌24厘米红砖实心墙，卫生间隔墙砌18厘米红砖实心墙。

〔修订〕原"主体质保30年，因地质沉降…与乙方无关"存在两处问题：①"30年"无依据且与第十条自相矛盾；②把"地质沉降"（多因基础施工不到位）与滑坡、泥石流并列免责，与四份法规规定的承揽人地质踏勘义务冲突。现改为按过错划分责任、不可抗力双向免责

5：保修期按国家规定执行，具体见本合同第十条。因乙方未按技术规范履行地质踏勘、地基基础选型与施工义务，导致房屋不均匀沉降、墙体开裂的，由乙方负责修复并赔偿损失；因地震、滑坡、泥石流等不可抗力造成的问题，双方按不可抗力处理；因甲方使用不当或第三方原因造成的，由相应责任方承担。

八、安全责任（甲乙双方责任）

甲方责任

1：负责调解影响正常施工和材料运输遇到的人为纠纷问题。

2：随时与乙方保持通讯畅通，及时在自建房管理软件上验收，对有异议的地方及时提出整改意见。在施工过程乙方发现有不合理部分应及时与甲方沟通确定方案。

3：地基平整，保障水、电、路通。

4：按照合同约定的付款方式支付款项。

乙方责任

1：按施工进度及时准备建房所需的建材，组织工人按时进场施工。

2：安排施工人员的生活。

〔新增〕原条款"非乙方的施工人员所发生的事故责任与乙方无关"，在乙方转包或分包时会使责任落空（实际施工人受伤时，房主可能承担选任过失责任）；现补投保要求与禁止转包条款，同时第三人损害改按原因归属，对双方对等

3：施工期间应做好安全措施，组织工人安全施工，由乙方为全部施工人员购买建筑意外伤害保险（每人保额不低于人民币 ＿＿＿＿＿＿ 万元），并在开工前将保单复印件交甲方备存；乙方工人安全由乙方负责。

4：乙方不得将本工程转包或分包；确需分包的，须经甲方书面同意，并由乙方对分包方及其人员的行为与安全承担连带责任。

5：因一方原因造成第三人（含相邻房屋、村道、公共管线等）人身或财产损害的，由该方承担赔偿责任；因乙方施工造成损害的，由乙方承担，甲方因此被追责或索赔的，乙方应予赔偿。

6：乙方及其人员的工资、劳保由乙方自行解决；因乙方拖欠工资致其人员向甲方主张权利的，由乙方承担责任。

九、验收

工程完成后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后 7 日内组织验收。

〔修订〕原"逾期未验收且实际使用房屋的，视为验收合格"一律推定合格，剥夺甲方质量异议权，对甲方显失公平；但完全不设期限对乙方也不公平。现设催告程序＋结构性问题 2 年异议期，双向平衡

9.1　甲方逾期未组织验收的，乙方可书面催告；经催告后 7 日内甲方仍不组织验收、且无正当理由的，视为验收合格。但涉及地基基础、主体结构、屋面防水等结构性或隐蔽性质量问题的，甲方仍有权自竣工验收合格之日起 2 年内提出异议，乙方应负责修复。

〔新增〕隐蔽工程与关键环节验收（省办法第十六条、市质量安全办法第十四条、温江区细则第二十七条的强制要求）

9.2　下列工序在覆盖或浇筑前，乙方应提前 24 小时书面通知甲方查验：开挖验槽、地基基础、钢筋绑扎、构造柱、圈梁、屋面、主体结构及管线预埋、防水层施工前及闭水试验。查验合格并经双方签字、拍照留证后方可进行下一步工序。

未经甲方查验即覆盖的，甲方有权要求剥离复验，费用由责任方承担；甲方接到通知后未按时到场查验的，乙方可自行查验并留存影像资料，甲方事后不得以此拒绝确认。

镇人民政府（街道办事处）依规定到场进行的验槽、建筑基础施工、主体施工三个关键环节检查，双方均应配合；检查发现的问题整改合格后方可继续施工。

9.3　验收发现问题的，乙方应在双方书面确认之日起 15 日内维修整改并报甲方复验。

〔修订〕原"验收发现问题的，乙方应在约定期限内维修整改"中"约定期限"从未约定，现明确为 15 日

十、质保

〔修订〕原第十条"主体结构质量保修按法律及当地规定执行"＋"装饰装修工程质保期为__个月"（空白），与第七条 5"主体质保30年"自相矛盾；现统一按国家规定列明（亦符合《成都市农村住房建设质量安全管理办法》第十一条"承揽人应当执行国家住宅建筑保修期限的相关规定"）

10.1　保修期（自竣工验收合格之日起计算）：

| 保修项目 | 保修期 |
| --- | --- |
| 地基基础工程和主体结构工程 | 设计文件规定的该工程合理使用年限 |
| 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面的防渗漏 | 5 年 |
| 装饰装修工程 | 2 年 |
| 电气管线、给排水管道、设备安装 | 2 年 |

10.2　保修响应：保修期内出现质量缺陷，甲方通知乙方后，乙方应在 48 小时内到场、7 日内修复完毕（重大质量问题可另行约定期限）。乙方逾期不处理的，甲方有权另请第三方维修整改，费用从质量保证金中扣除，不足部分由乙方补足。

10.3　因甲方使用不当、第三方施工破坏、甲方自行改动造成的问题，不属于乙方保修范围。

十一、违约责任

〔修订〕原条款两个违约金比例全部空白，且甲方按"应付款"、乙方按"合同总价"，基数不同、均无上限；更重要的是原文只规定了乙方在甲方逾期付款时的解除权，完全没有甲方解除权。现作对等化修订

11.1　甲方未按约定期限和金额付款的，每逾期一日按逾期金额的 0.05%（万分之五）向乙方支付违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延；逾期超过 60 日的，乙方有权解除合同。

11.2　乙方无正当理由逾期竣工的，每逾期一日按合同总价的 0.05%（万分之五）向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同。

11.3　双方违约金累计均不超过合同总价的 10%；违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足差额。

11.4　任何一方擅自解除合同，应赔偿对方因此造成的实际损失。

11.5　双方的约定解除权（除上述外）：

（1）甲方有权解除：① 主体结构或屋面防水经有资质机构检测不合格，且乙方拒绝或无法修复的；② 同一质量问题经甲方书面通知后两次整改仍不合格的；③ 乙方擅自转包或分包的。

（2）乙方有权解除：① 甲方无正当理由发出停工指令连续超过 30 日的；② 甲方逾期付款超过 60 日的；③ 因政策或规划原因致本工程无法继续施工、且双方无法就变更达成一致的。

十二、争议解决

双方发生争议，应先协商解决；协商不成的，向成都市温江区人民法院提起诉讼。败诉方应承担守约方为实现债权支出的律师费、诉讼费、保全费。

〔修订〕原"工程所在地人民法院"未明确具体法院；增加费用承担条款，谁败诉谁承担，对双方对等

十三、其他

13.1　本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

〔新增〕原第十三条仅两句，缺附件效力、手写内容、送达、生效形式等基本条款（上一份合同"署名个人却盖公司章"正是制度漏洞）。以下逐项补齐

13.2　附件效力：本合同附件（施工标准清单、材料清单、费用范围、主材报价单）为合同不可分割的组成部分。附件与正文不一致的，以正文为准；正文未约定的，以附件为准；附件内部不一致的，以标准更高者为准。

13.3　手写内容：本合同任何手写内容，须经双方在该处共同签字或按指印后方为有效；单方添加的手写内容不发生效力。

13.4　通知与送达：双方确认本合同首部所载地址、电话为有效通知与送达地址，并适用于诉讼阶段法律文书送达；通过微信、短信发送至该号码或邮寄至该地址的，均视为有效送达。地址变更应在 3 日内书面通知对方。

13.5　原文件处理：双方确认，就本工程此前磋商所使用的《农村自建房施工合同》（2026 年 9 月 10 日）及其附件均未成立生效；本合同签订生效后，前述文件全部终止，双方不得再依据其主张任何权利；前述文件与本合同不一致的，以本合同为准。

13.6　本合同一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，报工程所在地镇人民政府存档 壹 份。

13.7　生效：本合同自甲方签字（或按指印）、乙方签字（或按指印）；乙方为建筑施工企业的，还应由法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。仅盖章未签字，或仅签字未盖章的，不视为有效签署。

13.8　本工程为两层农村低层住房，双方均应遵守《成都市温江区规范农村宅基地审批和住房建设管理实施细则》（温农规〔2024〕2 号）关于开工申报、关键环节检查、竣工验收与资料归档的规定。

签　署

甲方（签字或按指印）：＿＿＿＿＿＿　　　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日

乙方（签字或按指印）：＿＿＿＿＿＿　　　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日

（乙方为建筑施工企业的，法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿

单位公章：　　　　　　　　　　　　（此处加盖与乙方名称一致的单位公章））

附件：施工标准及材料清单

（本附件由双方在签约时逐项确认并签字）

附件一　施工标准清单

〔修订〕① 删除原表头中的"简越"字号（不再体现单方主体）；② 删除"初稿"字样；③ "三层砖混"改为"两层砖混"；④ 修正表内自相矛盾与措辞不当之处（见各条标注）

适用范围：两层砖混结构农村自住住房；结构安全内容以正式施工图、地勘结果和属地主管部门要求为准。

列：序号｜阶段｜项目｜施工标准/施工内容｜规格参数｜验收/备注

| 序号 | 阶段 | 项目 | 施工标准/施工内容 | 规格参数 | 验收/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 基槽开挖 | 按施工图放线开挖，做好排水、边坡防护、基底清理，不得扰动持力层。 | 暂按正负零以下1.5m | 如加深至1.5m以上，增加土方、砌体、混凝土等费用另行签证。 |
| 2 | 基础 | 承台/条基 | Ф14钢筋，间距20cm，C30混凝土浇筑，钢筋保护层、搭接、锚固按结构图施工。 | 800×300mm（以设计确认为准） | 结构尺寸和配筋须由设计复核。 |
| 3 | 基础 | 条形基础 | 混凝土现浇，做法以施工图为准。 | 以施工图为准 | 〔修订〕原"基础砌体／混凝土现浇一体成型"自相矛盾（砌体与现浇互相排斥），现统一为"以施工图为准"。 |
| 4 | 基础 | 构造柱 | 构造柱与墙体采用马牙槎和拉结筋连接，C30混凝土浇筑。 | 240×240mm，4Ф14，箍筋@20cm | 构造柱位置、间距按抗震构造图纸。 |
| 5 | 基础 | 地梁/地圈梁 | 钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑按结构图施工，并与构造柱可靠连接。 | 4Ф16，箍筋@20cm，C30（截面尺寸以施工图为准） | 〔修订〕删除"原清单240×30mm疑似笔误"的自认表述，改为以施工图为准。 |
| 6 | 基础 | 防潮 | 地面硬化后铺设丙纶防水一层，基础墙顶应同步设置防潮层。 | 丙纶防水一层 | 温江气候湿润，防潮节点应重点验收。 |
| 7 | 基础 | 地面硬化 | 基层夯实找平后浇筑C25混凝土。 | 厚60mm | 〔修订〕原为 50mm，与材料清单第2项"室内地坪硬化 厚度60mm"冲突，现统一为 60mm。 |
| 8 | 一层主体 | 砌砖 | 红砖24墙，砂浆饱满，墙体垂直平整，承重墙不得随意开横槽。 | 层高3.6m | 〔修订〕原为 3.9m，与合同第三条"一层3.6m"冲突，现统一为 3.6m。 |
| 9 | 一层主体 | 构造柱 | 马牙槎工艺，4Ф14钢筋，箍筋20cm，C30混凝土。 | 4Ф14，箍筋@20cm | 浇筑前检查钢筋、拉结筋和模板。 |
| 10 | 一层主体 | 门头柱 | 门头柱按结构图施工，钢筋、箍筋、混凝土强度满足设计要求。 | 500×500mm，8Ф16，箍筋@20cm，C30 | 门头柱属重要受力构件，必须按图施工。 |
| 11 | 一层主体 | 框架梁 | 梁钢筋、箍筋加密区、支座锚固按结构图施工。 | 240×600mm，5Ф22，箍筋@20cm，加密区@10cm | 梁跨和洞口位置须由设计确认。 |
| 12 | 一层主体 | 圈梁 | 圈梁连续设置，钢筋绑扎、搭接、锚固按抗震构造要求施工。 | 4Ф14，箍筋@20cm，加密区@10cm | 与构造柱可靠连接。 |
| 13 | 一层主体 | 楼梯 | 楼梯板筋、梯梁钢筋按图绑扎，C30混凝土浇筑。 | Ф10@10cm，梯梁4Ф14 | 模板支撑牢固，踏步尺寸一致。 |
| 14 | 一层主体 | 楼板 | 现浇楼板钢筋双层双向绑扎，管线预埋提前定位，C30混凝土浇筑。 | Ф8双层双向@20cm，厚100mm | 不得后期开槽破坏板筋。 |
| 15 | 一层主体 | 抹灰 | 基层处理后用河砂水泥砂浆抹墙，阴阳角顺直，表面平整。 | 2m靠尺检查 | 控制空鼓、开裂和垂直度。 |
| 16 | 二层主体 | 砌砖 | 红砖24墙，砂浆饱满，墙体垂直平整。 | 层高3.3m | 〔修订〕原为 3.6m，与合同第三条"二层3.3m"冲突，现统一为 3.3m。 |
| 17 | 二层主体 | 构造柱 | 马牙槎工艺，4Ф14钢筋，箍筋20cm，C30混凝土。 | 4Ф14，箍筋@20cm | 按结构图布置。 |
| 18 | 二层主体 | 悬空梁 | 悬挑或悬空梁重点复核支座锚固、箍筋加密和模板支撑。 | 240×600mm，5Ф22，箍筋@20cm，加密区@10cm | 不得凭经验变更梁截面和配筋。 |
| 19 | 二层主体 | 圈梁 | 圈梁连续设置，与构造柱可靠连接。 | 4Ф14，箍筋@20cm，加密区@10cm | 按抗震构造要求施工。 |
| 20 | 二层主体 | 楼板 | 现浇楼板钢筋双层双向绑扎，C30混凝土浇筑。 | Ф8双层双向@20cm，厚100mm | 管线预埋不得削弱板筋。 |
| 21 | 二层主体 | 抹灰 | 河砂水泥砂浆抹墙，控制平整度、垂直度和空鼓。 | 2m靠尺检查 | 养护到位。 |
| 22 | 屋面层 | 砌砖 | 红砖24墙，砂浆饱满，墙体垂直平整。 | 层高0.6m（顶面围墙） | 〔修订〕原列为"三层主体"，与本工程"2 层"及合同第三条"顶面围墙高度不超过60cm"不符，现改列"屋面层"并注明为顶面围墙。 |
| 23 | 屋面层 | 构造柱 | 马牙槎工艺，4Ф14钢筋，箍筋20cm，C30混凝土。 | 4Ф14，箍筋@20cm | 按结构图布置。 |
| 24 | 屋面层 | 圈梁 | 圈梁连续设置，与构造柱可靠连接。 | 4Ф14，箍筋@20cm，加密区@10cm | 按抗震构造要求施工。 |
| 25 | 屋面层 | 抹灰 | 河砂水泥砂浆抹墙，控制平整度、垂直度和空鼓。 | 2m靠尺检查 | 养护到位。 |
| 26 | 屋面 | 天沟 | 天沟与外檐造型同步施工，做好找坡、雨水口、滴水线和节点处理。 | Ф8双层双向@20cm，C30，厚100mm | 天沟与屋面交接处加做防水附加层；外檐造型另有约定的从其约定。 |
| 27 | 屋面 | 沥青防水 | 基层清理、阴阳角圆弧、附加层、铺贴搭接、收头密封按防水规范施工。 | 3.0mm 改性沥青卷材 | 〔修订〕原为 2.0mm，与材料清单第17项"3.0mm SBS/改性沥青卷材"冲突，现统一为 3.0mm；温江多雨，应按屋面防水设计年限配置，优先两道设防。 |
| 28 | 屋面 | 防水保护层 | 防水验收合格后做水泥砂浆保护层，设置分格缝，避免破坏卷材。 | 厚30mm | 完成后做蓄水或淋水试验。 |
| 29 | 乙方负责 | 设计图纸 | 提供户型图、效果图、建筑施工图、结构施工图、水电图。 | 成套图纸 | 〔修订〕原列为"赠送"，赠与在法律上可撤销；现改为属乙方义务（不另收费）。新增"结构施工图"。 |
| 30 | 乙方负责 | 保险 | 办理自建房施工人员意外保险。 | 以保险单为准 | 〔修订〕原列为"赠送"，现改为属乙方义务；保额、保障期限、保障对象按合同第八条执行。 |
| 31 | 乙方负责 | 化粪池 | 红砖砌筑，内壁防渗、防臭，设置检修口。 | 2.8m×1.2m×1.5m，含10m污水管 | 〔修订〕原列为"赠送"，现改为属乙方义务；超出10m 部分按《工程变更单》约定单价另行计价。 |
| 32 | 管线 | 预埋管线 | 现浇板内线管预埋，强弱电分管分盒，卫生间110污水管接至化粪池，天沟雨水管接排水沟。 | 按水电图 | 严禁后期大面积凿板。 |
| 33 | 水电 | 开槽 | 全屋墙面管线开槽，开槽后修补密实。 | 深约30mm | 承重墙开槽范围应受控。 |
| 34 | 水电 | 冷热水 | 卫生间、厨房冷热水管安装。 | 含材料 | 完工后做打压试验。 |
| 35 | 水电 | 排水 | 地漏、马桶、洗脸盆、厨房洗菜盆排水安装。 | 含材料 | 做通水、通球和坡度检查。 |
| 36 | 水电 | 强电 | 全屋开关插座、房间双控开关安装。 | 含材料 | 设置接地、漏保和回路分区。 |
| 37 | 水电 | 弱电 | 一楼、二楼客厅网线接通。 | 含材料 | 与强电保持间距，便于后期维护。 |
| 38 | 安全文明 | 施工安全 | 脚手架、临边洞口防护、临电保护、材料堆放和现场清洁按安全文明施工要求执行。 | 全过程 | 关键工序留影像资料。脚手架及支模架应采用合格钢管和扣件搭设，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹钢管和不合格安全网；应设置连墙件、扫地杆、水平杆及剪刀撑，立杆基础设置木垫板。 |
| 39 | 竣工 | 验收归档 | 保存施工合同、图纸、材料合格证、隐蔽验收记录、混凝土/防水验收记录和竣工资料。 | 全过程资料 | 地基基础、主体封顶、屋面防水重点验收。资料应在竣工验收合格后 7 日内移交甲方。 |

附件二　材料清单

列出本工程主要材料、规格等级、使用部位及质量验收要求；实际品牌和数量按施工图、现场工程量和本合同约定执行。

〔修订〕① 第17项屋面防水卷材与施工标准清单第27项统一为 3.0mm；② 删除"建议补列"等非义务性措辞；③ 补充材料进场验收与不合格材料处理

| 序号 | 材料类别 | 规格/等级 | 使用部位 | 质量要求/验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C30 | 承台、构造柱、梁、圈梁、楼板、楼梯、天沟 | 优先使用正规搅拌站混凝土，留置试块或按当地要求验收。 |
| 2 | 混凝土 | C25 | 室内地坪硬化 | 厚度60mm，基层夯实找平。 |
| 3 | 垫层混凝土 | C25或按设计 | 基础垫层（如设计设置） | 如设计设置垫层，应按设计施工；便于基础找平和保护钢筋。 |
| 4 | 钢筋 | Ф8 | 楼板、天沟 | 应有合格证、炉批号，必要时复检。 |
| 5 | 钢筋 | Ф10 | 楼梯板筋 | 间距和锚固按图纸。 |
| 6 | 钢筋 | Ф14 | 构造柱、圈梁、楼梯梁 | 搭接、弯钩和保护层按结构图。 |
| 7 | 钢筋 | Ф16 | 地梁、门头柱 | 重点检查主筋数量和锚固。 |
| 8 | 钢筋 | Ф22 | 框架梁、悬空梁 | 梁主筋不得擅自代换。 |
| 9 | 箍筋/拉结筋 | 按结构图 | 梁、柱、墙体拉结 | 箍筋加密区和拉结筋间距按抗震构造要求。 |
| 10 | 砌体材料 | 红砖或合格墙材 | 基础墙、主体墙、化粪池 | 强度等级按设计，破损、风化材料不得使用。 |
| 11 | 砌筑砂浆 | M5/M7.5/M10按设计 | 基础和主体砌筑 | 配合比明确，灰缝饱满。 |
| 12 | 抹灰砂浆 | 水泥砂浆 | 内外墙抹灰 | 河砂过筛，基层处理，防空鼓开裂。 |
| 13 | 水泥 | 国标水泥，P.O 42.5或按设计 | 砂浆、零星混凝土、防水保护层 | 有出厂合格证，受潮结块不得使用。 |
| 14 | 砂 | 河砂/中砂 | 砌筑砂浆、抹灰砂浆 | 控制含泥量，清理杂物。 |
| 15 | 碎石 | 5-25mm级配碎石 | 混凝土施工 | 干净、级配合理。 |
| 16 | 防潮材料 | 丙纶防水卷材 | 基础和地坪防潮 | 搭接密实，与基层粘结牢固。 |
| 17 | 屋面防水材料 | 3.0mm SBS/改性沥青卷材 | 屋面、天沟 | 〔修订〕与施工标准清单第27项原为 2.0mm 相冲突，现统一为 3.0mm。配套基层处理剂、密封膏，附加层齐全。 |
| 18 | 防水保护层材料 | 水泥砂浆 | 屋面防水保护层 | 厚30mm，设置分格缝。 |
| 19 | 给水管 | PPR冷热水管 | 厨房、卫生间 | 热水管、冷水管分色或标识，做压力试验。 |
| 20 | 排水管 | PVC-U DN50/DN75/DN110 | 地漏、洁具、厨房、化粪池排水 | 坡度正确，做通水、通球试验。 |
| 21 | 雨水管 | PVC-U雨水管 | 天沟至排水沟 | 管卡牢固，出口顺畅。 |
| 22 | 电线 | 国标BV/BVR 2.5/4/6mm² 按回路 | 照明、插座、空调、厨房卫生间 | 国标线，回路分区，漏保齐全。 |
| 23 | 穿线管 | 阻燃PVC线管 | 墙体、楼板预埋 | 强弱电分管，弯头顺畅。 |
| 24 | 弱电材料 | 六类网线、弱电箱、线管 | 一楼、二楼客厅网络 | 与强电保持间距，便于维护。 |
| 25 | 化粪池材料 | 红砖、水泥砂浆、盖板、防水砂浆 | 化粪池 | 内壁防渗，设检修口和通气措施。 |
| 26 | 模板材料 | 模板、方木、支撑 | 梁、柱、板、楼梯浇筑 | 模板支撑稳固，拆模时间符合要求。 |
| 27 | 安全文明材料 | 脚手架、安全网、临电箱 | 施工安全防护 | 脚手架、临电和临边防护满足安全要求。 |

材料进场验收：乙方采购的全部材料应符合本清单约定的规格、等级，并提供出厂合格证、检测报告；材料进场应经甲方书面（含微信）验收确认后方可使用。不合格材料乙方应无条件退场，费用由乙方承担。

附件三　费用范围

〔修订〕原表把"外墙装饰造型、门窗、室内装修"列为"包含"，与合同第四条"不包含造型装饰"直接冲突；现按合同第四条修正，并补列"外墙装饰造型"为另计项

| 费用类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 包含 | 材料、人工、交通、生活、设计、保险。 |
| 包含 | 基础、主体、屋面防水、抹灰、管线预埋、化粪池、水电安装人工。 |
| 包含 | 门窗、室内基础装修（不含吊顶造型与装饰造型）。 |
| 包含 | 水电主材、洁具、灯具。 |
| 另计 | 基础加深、地基处理、设计变更、现场签证增加工程量。 |
| 另计 | 外墙装饰造型、真石漆、艺术涂料、文化石等升级项目。 |

说明：本表与合同第四条不一致的，以合同第四条为准；本表"另计"项目须按合同第五条第 5.4 项签署书面《工程变更单》后方可计价。

附件四　主材报价单

〔修订〕① 原表章节编号为"一、二、四、五、六"，缺"三、"整节，签约前须由双方补齐或确认无该节；② 原价格栏全部空白，现明确填写要求；③ 原表"负一层/负二层"条目与 2 层房型不符，须由双方确认是否为笔误

客户姓名：＿＿＿＿＿＿　客户电话：＿＿＿＿＿＿　客户地址：＿＿＿＿＿＿　设计师：＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿

| 序号 | 类别 | 产品 | 尺寸/规格 | 型号/编号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、门类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 实木门 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号：实木免漆 色号： 玻璃： | 樘 | 烤漆门每樘增加350/扇。标配静音锁 |
| 2 |  | 卫生间钛合金门 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号：实木免漆 色号： 玻璃： | 樘 | 35*1.6极窄长虹超白玻 |
| 3 |  | 入户单边实木门套 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号：实木免漆 色号： 玻璃： | m | 实木免漆门套 |
| 4 |  | 阳台门套 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号：实木免漆 色号： 玻璃： | m | 实木免漆门套 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二、瓷砖·石材类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 一二楼客厅地砖 | 标准：800*800 | 品牌：鹰派瓷砖 型号：EDGB09DE | 片 | 指定型号 |
| 2 |  | 一二楼地砖（原表作"负一二楼地砖"） | 标准：800*800 | 品牌：鹰派瓷砖 型号：待确认 | 片 | 〔修订〕原表型号栏为空，且"负一二楼"与 2 层房型不符，须双方确认 |
| 3 |  | 一二层卫生间墙砖 | 标准：400*800 | 品牌：鹰派瓷砖 型号：E4CA616RE | 片 | 〔修订〕原表型号重复粘贴为"E4CA616REE4CA616RE"，现更正为 E4CA616RE，须双方确认 |
| 4 |  | 二层墙砖（原表作"负二层墙砖"） | 标准：400*800 | 品牌：鹰派瓷砖 型号：待确认 | 片 | 〔修订〕"负二层"与 2 层房型不符，须双方确认 |
| 5 |  | 全屋踢脚线 | 实木踢脚线 | 品牌：待确认 | m | 实木60MM烤漆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 三、（原表缺失本节，须由双方补齐或确认无该节） |  |  |  |  |  |
|  | 四、洁具类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 一楼定制浴室柜 | 标准：600*600 | 品牌：九牧或其他同价位品牌款式 | 套 | 含五金水龙头及下水 |
| 2 |  | 二楼主卫定制浴室柜 | 标准：600*600 | 品牌：九牧或其他同价位品牌款式 | 套 | 含五金水龙头及下水（暂定） |
| 3 |  | 二楼次卧浴室柜 |  |  | 套 | 含五金水龙头及下水 |
| 4 |  | 主卫马桶 | 标准： | 品牌：九牧 型号：待确认 | 套 | 不带灯·普通马桶 |
| 5 |  | 一楼厕所蹲便 | 标准： | 品牌：九牧 型号：X14163-1/21K-1 | 套 | 蹲便水箱 |
| 6 |  | 二楼主卫淋浴隔断 |  |  | ㎡ | 根据实际尺寸计算 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 五、乳胶漆类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 墙面乳胶漆 | 标准： | 品牌：立邦或多乐士 | 桶 | 市场价600-700元一桶（〔修订〕原单位作"套"，现更正为"桶"，须双方确认） |
| 2 |  | 石膏腻子 |  | 品牌：摩林美涂或303 | 桶 | （〔修订〕原单位作"套"，现更正为"桶"，须双方确认） |
|  | 六、外立面装饰类 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 墙面乳胶漆 | 标准： | 品牌：立邦或者多乐士 | 桶 | 可用真石漆（如采用真石漆，应按附件三属"另计"项目，另行签订《工程变更单》） |
| 2 |  | 瓷砖 | 标准：400*800 | 品牌：以实际选款为主 | ㎡ | （〔修订〕原单位作"套"，现更正为"㎡"，须双方确认） |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | A 主材直接费 |  |  |  |  |  |

填写要求：本报价单应在签约时一次填写完整（品牌、型号、规格、单价、数量、小计、合计）；未填写且合同正文未明确为另计的项目，视为已包含在本合同价款内，乙方不得另行收费。

〔删除〕原附件《依据备注》表（含"风险提示""合同提示""依据链接"等 5 条外部网址）属起草说明与参考资料，不属于合同条款，现予删除。其中关于结构安全的说明已并入合同第十三条及附件一、二。

（原《依据备注》表已删除。其中"涉及结构安全的尺寸、配筋、混凝土强度等，必须以正式结构施工图、地勘/验槽结果和属地主管部门要求为准"一句，已并入本合同第十三条及本附件说明。）