农村自建房施工合同
（2026 年修订版）
	合同编号
	＿＿＿＿＿＿
	签订地点
	四川省成都市温江区＿＿＿＿＿＿

	签订日期
	＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日
	工程地点
	成都市温江区和盛镇＿＿＿＿＿＿



甲方（发包方）
姓名：文泽志　　身份证号：51012319681216253X
联系电话：13551110207　　住址：＿＿＿＿＿＿

乙方（承包方）
☐ 乙方为自然人：姓名 ＿＿＿＿＿＿　身份证号 ＿＿＿＿＿＿　住址 ＿＿＿＿＿＿　电话 ＿＿＿＿＿＿
☐ 乙方为单位：名称 ＿＿＿＿＿＿　统一社会信用代码 ＿＿＿＿＿＿
　　法定代表人 ＿＿＿＿＿＿　住所 ＿＿＿＿＿＿　电话 ＿＿＿＿＿＿
（上述两项必须择一填写并勾选，不得同时填写；不得只填个人姓名而由单位盖章）

保证人（乙方为单位时，本栏为必填）
姓名：江剑凯　　联系电话：13258212263　　身份证号：＿＿＿＿＿＿
住址：＿＿＿＿＿＿
（保证人就乙方在本合同项下的全部义务向甲方承担连带责任保证，详见第十三条）

特别提示（签约前必读）
1. 乙方为单位时，必须由法定代表人签字并加盖单位公章；乙方为自然人时，必须由本人签字并按指印。仅盖章未签字、或仅签字未盖章的，甲方有权拒绝接收。
2. 本合同所有空白处必须在双方在场时一次性填写完毕，任何一方不得事后单方添加或涂改。
3. 乙方应在签约时提供营业执照（或身份证）复印件、法定代表人身份证明、施工人员名单及意外伤害保险单，作为本合同附件。
4. 本工程涉及的结构施工图是本合同的重要附件，乙方应在开工前提供并经甲方书面确认。

鉴　于
双方曾于 2026 年 9 月 10 日就本工程签署过一份《农村自建房施工合同》及其附件（以下称"原文件"）。因原文件主要条款空白、乙方未完成签署，双方一致确认原文件未成立生效。现经双方平等、自愿协商，就本工程重新签订本合同。
本合同签订生效后，原文件（含原合同第 4 页末尾的手写《补条》）全部终止，双方均不得再依据原文件主张任何权利；原文件与本合同不一致的，一律以本合同为准。
第一条　工程概况
1.1　工程地点：四川省成都市温江区和盛镇 ＿＿＿＿＿＿（村/社区）＿＿＿＿＿＿ 号。
1.2　建房类型：农村自建住宅（原址翻建）。
1.3　建筑层数：2 层（属《四川省农村住房建设竣工验收管理指导意见》所称「两层及以下农村低层住房」），另设坡屋顶；☐ 含闷顶/阁楼 ☐ 不含。本工程不含地下室。
1.4　建筑面积：约 277.2 平方米，以双方确认的施工图纸为准，最终按第五条据实结算。
1.5　结构形式：砖混结构。
1.6　檐口与围墙：
（1）常规檐口外挑尺寸不超过 350mm，不另计价；外挑在 350mm 至 600mm 之间的，超出 350mm 的部分按 ＿＿＿＿＿＿ 元/延米计价；正面檐口外挑超过 600mm 的，须经甲方书面同意后按前述单价据实结算；未经甲方书面同意的，甲方有权要求乙方恢复至 350mm 以内，费用由乙方承担。
（2）顶面围墙高度不超过 60cm；超过部分按实际增加工程量另行书面签证计价。
1.7　层高标准：一层 3.6m，二层 3.3m（以图纸标注的结构层高为准）。
1.8　基础：条形基础，基础深度以正负零以下 1.5m 为标准；超过 1.5m 的部分按实际增加工程量另行书面签证计价。基础尺寸与配筋以双方确认的结构施工图为准。
1.9　施工图纸：☐ 乙方提供　☐ 甲方提供。乙方提供图纸的，应在开工前 7 日交付甲方书面确认。图纸应包含：户型图、效果图、建筑施工图、结构施工图、水电图；免费修改不少于 ＿＿＿＿＿＿ 次。图纸目录见附件四。
1.10　本工程已办理/应办理的报建、规划等手续：＿＿＿＿＿＿。因本工程未取得必要审批手续导致的责任，由 ☐甲方 ☐乙方 承担。
第二条　承包方式与承包范围
2.1　承包方式：包工包料（乙方负责全部材料采购、施工人工、施工机具及现场管理）。
2.2　承包范围（已包含在本合同价款内）：
（1）原房屋拆除、基础土方开挖与回填；建渣清运 ☐包含 ☐不包含；
（2）条形基础、基础垫层、地圈梁；
（3）主体结构：红砖墙体砌筑、构造柱、圈梁、框架梁、现浇楼板、楼梯；
（4）屋面：坡屋顶结构、天沟、防水层、防水保护层；
（5）内外墙抹灰、内外墙基础装饰、地面与墙面瓷砖铺贴；内墙普通乳胶漆施工；
（6）水电工程及全部材料与人工：给排水管道（日丰灰色管）、强弱电开槽、布管、穿线、配电箱、灯具、开关插座；
（7）门窗、防盗入户门、室内门、栏杆、楼梯扶手；
（8）厨卫洁具、灯具、开关插座、厨卫吊顶；
（9）化粪池（规格 2.8m×1.2m×1.5m，含 10m 污水管；超出 10m 部分按 ＿＿＿＿＿＿ 元/米计价）；
（10）院坝：＿＿＿＿＿＿　（原手写《补条》第 1 项内容，签约时须逐字确认后填入）；
（11）围墙：＿＿＿＿＿＿　（原手写《补条》第 2 项内容，签约时须逐字确认后填入）；
（12）门及门窗相关：＿＿＿＿＿＿　（原手写《补条》第 4 项内容，签约时须逐字确认后填入）；
（13）水电相关：＿＿＿＿＿＿　（原手写《补条》第 5 项内容，签约时须逐字确认后填入）；
（14）脚手架、安全网、临电箱等安全文明施工措施；
（15）施工期间的现场清理与竣工清理。
2.3　不包含项目（须另行书面签证并另行计价）：
（1）吊顶造型、装饰造型、文化石、真石漆、艺术涂料等升级项目；
（2）高档砖、异形砖、外墙升级材料；
（3）宅基地审批、测绘、规划审批、检测费等行政或第三方费用；
（4）因甲方变更设计、增加工程量、提高材料档次产生的费用；
（5）基础加深、地基处理、现场签证增加的工程量；
（6）＿＿＿＿＿＿。
2.4　特别确认：本合同价款已包含门窗（含防盗入户门、室内门）、栏杆、楼梯扶手、厨卫洁具、灯具、开关插座、厨卫吊顶、乳胶漆、瓷砖（基础款）；不包含外墙装饰造型、真石漆、艺术涂料、文化石、吊顶造型等升级项目。原附件《费用范围》中"外墙装饰造型、门窗、室内装修｜包含"的表述以本条为准。
2.5　材料要求：乙方采购的全部材料必须符合附件二《材料清单》约定的品牌、规格、等级，并提供出厂合格证、检测报告。材料进场须经甲方书面（含微信）验收确认后方可使用。不合格材料乙方应无条件退场，费用由乙方承担。
第三条　材料与品牌
3.1　主要材料的品牌、规格、型号按附件二、附件三执行。
3.2　附件三《主材报价单》须在签约时填写完整（品牌、型号、规格、单价、数量、小计、合计）。附件三中未填写的项目，视为已包含在本合同价款内，乙方不得另行收费。
3.3　约定品牌因市场原因无法采购的，乙方应提前书面告知甲方，并提供不低于原约定档次、经甲方书面同意的替代品；替代品价格高于原约定的，差价由乙方承担。
第四条　合同价款
4.1　计价方式：按建筑面积计价，单价人民币 ＿＿＿＿＿＿ 元/平方米（大写：＿＿＿＿＿＿）。
4.2　暂定总价：人民币 ＿＿＿＿＿＿ 元（大写：＿＿＿＿＿＿）。计算方式：277.2 平方米 × 单价。最终总价按第五条据实结算。
4.3　上述价款为包干价，已包含本合同第二条承包范围内的全部材料费、人工费、机械费、运输费、管理费、安全文明施工费、临时设施费、利润、税金及乙方应承担的一切费用。
4.4　除本合同明确约定的增项情形外，乙方不得以任何理由要求增加价款。
第五条　面积计算与结算
5.1　建筑面积按 ☐《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353 ☐双方约定的以下方法计算：＿＿＿＿＿＿。
5.2　双方应在主体结构封顶后 7 日内共同实测并签署《面积确认单》，作为结算依据。
5.3　实测面积与第 1.4 条约定的 277.2 平方米相差在 ±3% 以内的，按 277.2 平方米结算；超出 ±3% 的，按实测面积结算。
5.4　结算总价 ＝ 实测（或确认）面积 × 单价 ＋ 经双方书面签署的增项金额 － 已支付款项。
第六条　付款方式
6.1　付款节点与比例（均以乙方完成对应节点并经甲方书面（含微信）确认为前提）：
	序号
	付款节点
	付款比例
	累计比例

	1
	本合同签订并生效后 3 日内（备料款）
	30%
	30%

	2
	基础完成并经验收合格后 7 日内
	20%
	50%

	3
	主体结构封顶并经验收合格后 7 日内
	25%
	75%

	4
	内外墙及瓷砖施工完成、屋面防水完成并经验收合格后 7 日内
	15%
	90%

	5
	竣工验收合格后 7 日内
	5%
	95%

	6
	质量保证金：竣工验收合格满 12 个月且无质量问题后 7 日内
	5%
	100%



6.2　支付方式：银行转账至乙方指定账户（户名：＿＿＿＿＿＿　开户行：＿＿＿＿＿＿　账号：＿＿＿＿＿＿）。以转账凭证为付款依据。甲方不接受现金支付，乙方不得要求甲方以现金支付。
6.3　乙方应在每次收款前向甲方出具收款收据；累计支付达到 ＿＿＿＿＿＿ 元时，乙方应提供相应发票。
6.4　因本工程产生的税费由 ☐乙方承担 ☐双方依法各自承担。
6.5　乙方未按约定完成节点的，甲方有权拒绝支付对应款项，且不构成甲方违约。
第七条　工期
7.1　开工日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日；竣工日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日；总工期 ＿＿＿＿＿＿ 个日历天。
7.2　因下列情形导致停工的，工期可以顺延：
（1）不可抗力；
（2）气象部门发布暴雨、大风、高温等预警信号，且实际连续影响施工超过 8 小时；
（3）因甲方原因导致的停工（如未按约付款、变更设计）。
7.3　顺延程序：顺延事由发生后 3 日内，乙方须书面向甲方提出并附证明材料，经甲方书面确认后方可顺延。乙方未在前述期限内书面提出的，视为不顺延。
7.4　材料采购、材料供应延误、施工人员组织不力、乙方资金不到位，均属乙方自身原因，不得作为顺延事由。
7.5　因乙方自身原因停工的，甲方有权书面催告；乙方在收到催告后 5 日内仍未复工的，甲方有权解除合同。
7.6　施工期间的用水、用电由 ☐甲方提供并承担费用 ☐乙方自行解决。
第八条　工程质量
8.1　工程质量应符合国家现行标准、四川省地方规定及本合同附件约定，包括但不限于：
　（一）强制性工程建设规范（与其它标准不一致时，以此类规范为准）
　　· GB 55002-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》（2022-01-01 实施）
　　· GB 55003-2021《建筑与市政地基基础通用规范》（2022-01-01 实施）
　　· GB 55007-2021《砌体结构通用规范》（2022-01-01 实施）
　　· GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》（2023-04-01 实施）
　　· GB 55031-2022《民用建筑通用规范》（2023-03-01 实施）
　　· GB 55032-2022《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》
　（二）施工质量验收标准
　　· GB 50202《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
　　· GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》
　　· GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
　　· GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》
　　· GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收标准》
　　· GB 50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
　　· GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》
　（三）面积计算与结构检测
　　· GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》
　　· GB/T 50344《建筑结构检测技术标准》
　（四）四川省地方标准
　　· DBJ51/016-2013《四川省农村居住建筑抗震技术规程》
前述标准如有新版，按新版执行；双方确认的施工图设计文件亦为质量验收依据。
8.2　允许偏差：柱、梁、墙面的轴线位置、垂直度、表面平整度等，按 GB 50204、GB 50203 规定的允许偏差执行。同一部位任一项偏差超过规范允许值 1.5 倍的，甲方有权要求乙方无偿返工，费用与工期损失由乙方承担。
8.3　关键工序与隐蔽工程验收：
（1）下列工序在覆盖或浇筑前，乙方应提前 24 小时书面通知甲方验收：基槽验槽、基础垫层、基础钢筋、地圈梁、主体钢筋、构造柱与圈梁浇筑前、现浇板浇筑前、楼梯钢筋、屋面防水层施工前及闭水/淋水试验、管线预埋、化粪池砌筑及防水；
（2）验收合格后由双方签字并拍照留存，照片由双方各存一份；
（3）未经甲方验收即覆盖的，甲方有权要求剥离复验，费用及工期损失由乙方承担，甲方并有权暂不支付相应工程款；
（4）甲方接到通知后未按时到场验收的，乙方可自行验收并留存影像资料，甲方事后不得以此拒绝确认。
8.4　质量整改：验收发现质量问题的，乙方应在 15 日内完成整改并报甲方复验；同一质量问题经甲方书面通知 两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿。
8.5　乙方不得擅自变更结构构件的尺寸、配筋与混凝土强度等级。确需变更的，须经设计单位确认并经甲方书面同意。
第九条　工程变更与增项
9.1　变更单制度：任何增项、变更（包括基础加深、层高超标、檐口、围墙、院坝、材料升级、设计变更、现场签证等），均须由双方共同签署书面《工程变更单》（格式见附件五），写明项目名称、工程量、单价、金额及对工期的影响，双方签字后生效。
9.2　未经双方书面签署《工程变更单》的增项，甲方不予认可、不予结算；乙方不得以此停工或拒绝交付。
9.3　增项单价按下列顺序确定：
（1）本合同附件已列明的单价；（2）双方参照签约时成都市温江区同类工程市场价协商确定；（3）协商不成的，委托双方共同认可的第三方造价咨询机构核定，费用由双方各半承担。
9.4　单笔增项金额超过人民币 ＿＿＿＿＿＿ 元，或全部增项累计超过合同总价 5% 的，须经甲方书面同意后方可施工。
9.5　严禁以手写方式在合同文本上追加条款。任何手写内容未经双方在该处共同签字并注明日期的，不发生效力。
第十条　安全责任与保险
10.1　乙方应对施工现场的安全生产负全部责任，做好安全防护、临电保护、材料堆放与现场清洁，关键工序留存影像资料。
10.2　乙方应在开工前为全部施工人员投保建筑工程团体意外伤害保险，每人保额不低于人民币 ＿＿＿＿＿＿ 万元，并在开工前将保单复印件交甲方备存；保险期间应覆盖全部施工期间。
10.3　乙方不得将本工程转包或分包；确需分包的，须经甲方书面同意，并由乙方对分包方及其人员的行为、安全承担连带责任。
10.4　因乙方及其人员、分包方及其人员发生人身损害的，由乙方承担全部责任。甲方因此被第三方追责、索赔或处罚的，乙方应赔偿甲方全部损失（包括但不限于赔偿款、律师费、诉讼费、鉴定费）。
10.5　因施工造成第三人（含相邻房屋、村道、公共管线等）损害的，由乙方承担全部责任并负责修复、赔偿。
10.6　乙方及其人员与甲方之间不构成劳动关系或劳务关系，乙方应依法支付其人员工资。因乙方拖欠工资导致其人员向甲方主张权利的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。
第十一条　竣工验收与资料移交
11.1　工程完成后，乙方应书面通知甲方验收。甲方应在接到通知后 7 日内组织验收。
11.2　甲方逾期未组织验收的，不视为验收合格；甲方实际使用房屋的，不免除乙方对地基基础、主体结构、屋面防水、给排水与电气工程的保修责任。
11.3　验收合格的，双方签署《竣工验收单》，验收合格之日为竣工日期。
11.4　乙方应在竣工验收合格后 7 日内，向甲方移交下列资料（清单见附件七）：
（1）施工图纸、竣工图；
（2）主要材料的合格证、检测报告、进场验收记录；
（3）隐蔽工程验收记录及影像资料；
（4）混凝土、砂浆试块报告，防水工程验收记录；
（5）水电管线的走向图（隐蔽管线图）；
（6）保险单复印件。
11.5　乙方逾期未移交前述资料的，甲方有权暂缓支付 5% 质量保证金，直至资料移交完毕。
11.6　本工程为两层农村低层住房，竣工验收应同时遵守四川省现行规定，包括但不限于：《四川省农村住房建设管理办法》（四川省人民政府令第 362 号）、《四川省农村住房建设竣工验收管理指导意见》（川建行规〔2025〕17 号）、《住房城乡建设部等 5 部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见》（建村规〔2024〕4 号）。
11.7　验收组织：甲方应会同乙方等组成验收组，并可邀请专业技术人员、村民委员会参加。甲方应提前 7 天将竣工验收时间、地点、验收组成员名单告知工程所在地乡镇人民政府；乙方应配合提供施工记录、隐蔽验收记录及影像资料。
11.8　保修书与归档：竣工验收合格后，双方应共同签署《四川省新建农村住房质量保修书》（见附件十）；甲方应在验收合格后 90 日内将施工记录、影像记录、竣工验收资料报乡镇人民政府存档，乙方应无偿配合。
11.9　未经验收或验收不合格的，本工程不得投入使用。
第十二条　质量保修
12.1　保修期（自竣工验收合格之日起计算）：
	保修项目
	保修期

	地基基础工程和主体结构工程
	设计文件规定的该工程合理使用年限，且不少于 50 年

	屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面防渗漏
	5 年

	装饰装修工程
	24 个月

	给排水管道、电气管线、设备安装
	24 个月



12.2　因乙方施工质量原因（包括但不限于基础处理不当、基槽未验、垫层不足、埋深不够、地基未处理、回填夯实不到位、构造柱与圈梁未按图设置）导致房屋不均匀沉降、墙体开裂、渗漏的，由乙方负责无偿修复并赔偿甲方全部损失。
12.3　乙方不得以"地质沉降""自然灾害"为由免除本条责任；仅在乙方能够举证证明损害完全由不可抗力（地震、滑坡、泥石流等）造成时，方可免责。
12.4　保修期内出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方应在 48 小时内到场、7 日内修复完毕（重大质量问题可另行约定期限）。乙方逾期不处理的，甲方有权自行或委托第三方修复，费用从质量保证金中扣除，不足部分由乙方补足。
12.5　因甲方使用不当、第三方施工破坏、甲方自行改动造成的问题，不属于乙方保修范围。
12.6　双方应签署《四川省新建农村住房质量保修书》（见附件十）作为本合同附件；该保修书约定的保修范围与期限不得低于本合同第十二条的约定。
第十三条　保　证
13.1　乙方为单位时：保证人 江剑凯（身份证号：＿＿＿＿＿＿，电话：13258212263）自愿就乙方在本合同项下的全部义务（包括但不限于施工义务、质量保修义务、违约金、赔偿金及甲方为实现权利支出的费用）向甲方承担连带责任保证。
13.2　保证期间为本合同约定的全部义务履行完毕之日起二年。
13.3　甲方有权直接要求保证人履行，无需先向乙方主张。
13.4　乙方为自然人时：本条不适用；但乙方应提供身份证原件供核验并留存复印件，其配偶（如已婚）应在本合同乙方处共同签字确认。
第十四条　违约责任
14.1　乙方无正当理由逾期竣工的，每逾期一日按合同总价的 0.05% 向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方除支付违约金外，还应赔偿甲方因此产生的全部损失（包括另行委托他人施工的差价等）。
14.2　甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的 0.05% 向乙方支付违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延。
14.3　甲方逾期付款违约金累计不超过合同总价的 10%；乙方逾期竣工违约金累计不超过合同总价的 20%。违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足差额。
14.4　甲方的约定解除权：发生下列情形之一的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方应赔偿甲方全部损失：
（1）主体结构或防水工程经有资质机构检测不合格，且乙方拒绝或无法修复的；
（2）同一质量问题经甲方书面通知后两次整改仍不合格的；
（3）乙方无正当理由停工连续超过 15 日，或累计超过 30 日的；
（4）乙方擅自转包或分包的；
（5）乙方未按约定投保，或未按约定移交竣工资料的；
（6）乙方擅自变更结构构件尺寸、配筋或混凝土强度等级的。
14.5　甲方依据本条解除合同的，已完成且合格部分的工程款按实结算；乙方应在解除通知送达后 7 日内撤场并移交全部资料；乙方拒不撤场的，甲方有权自行清场，费用由乙方承担。
14.6　任何一方为实现本合同权利支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费，由违约方承担。
第十五条　不可抗力
15.1　因不可抗力致使合同无法履行的，双方应及时协商处理；受影响一方应在 7 日内书面通知对方并提供证明材料。
15.2　不可抗力持续超过 60 日的，任何一方均有权解除合同，双方按已完成工程量结算。
第十六条　通知与送达
16.1　双方确认下列地址、电话为有效通知与送达地址：
甲方：地址 ＿＿＿＿＿＿　　电话 13551110207　　微信 ＿＿＿＿＿＿
乙方：地址 ＿＿＿＿＿＿　　电话 ＿＿＿＿＿＿　　微信 ＿＿＿＿＿＿
保证人：地址 ＿＿＿＿＿＿　　电话 13258212263　　微信 ＿＿＿＿＿＿
16.2　通过微信、短信发送至前述号码，或通过邮寄（含 EMS）发送至前述地址的，均视为有效送达；邮寄自交邮之日起第 3 日视为送达，微信/短信自发送成功之时视为送达。
16.3　前述地址同时适用于诉讼阶段法律文书的送达。地址变更应在 3 日内书面通知对方，未通知的，按原地址送达即视为有效。
第十七条　其他约定
17.1　原文件的处理：双方确认，就本工程此前签署的文件（含 2026 年 9 月 10 日《农村自建房施工合同》正文及附件、以及该合同第 4 页末尾的手写《补条》）均未成立生效。本合同签订生效后，前述文件全部终止，双方不得再依据其主张任何权利；前述文件与本合同不一致的，一律以本合同为准。
17.2　附件效力：本合同附件为合同不可分割的组成部分。附件与正文不一致的，以正文为准；正文未约定的，以附件为准；附件内部不一致的，以对甲方有利或标准更高者为准。
17.3　手写内容：本合同任何手写内容，须经双方在该处共同签字并注明日期后方为有效；单方添加的手写内容不发生效力。
17.4　合同变更：本合同的任何变更、补充，均须经双方另行签署书面协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。
17.5　合同份数：本合同一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，保证人执 壹 份（无保证人时为一式两份）。
17.6　生效：本合同自甲方签字（按指印）、乙方签字（按指印）或法定代表人签字并加盖单位公章、保证人签字（按指印）之日起生效。仅盖章未签字，或仅签字未盖章的，不视为有效签署。
17.7　本工程相应的施工标准清单、材料清单由双方在附件一中逐项确认，附件一中与本合同正文不一致的内容，以正文为准。
17.8　本工程不得加盖与乙方名称不一致的任何印章；出现名称不一致印章的，该盖章行为对甲方不发生效力。
17.9　未尽事宜，双方协商解决，或按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规处理。
第十八条　争议解决
18.1　双方发生争议应先协商解决。
18.2　协商不成的，向成都市温江区人民法院提起诉讼。


签　署

甲方（发包方）
签字（按指印）：＿＿＿＿＿＿　　　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日

乙方（承包方）
☐ 自然人：签字（按指印）：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日
　　配偶（如已婚）共同签字：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日

☐ 单位：法定代表人或授权代表签字：＿＿＿＿＿＿
　　单位公章：　　　　　　　　　　　　　　（此处加盖单位公章）
　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日

保证人
签字（按指印）：江剑凯　　　　日期：＿＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿＿＿ 日

附件清单（签约时逐份确认）
	序号
	附件名称
	份数
	双方确认签字

	附件一
	施工标准清单（须与正文第一、八条一致）
	1
	

	附件二
	材料清单（含品牌、规格、等级、使用部位）
	1
	

	附件三
	主材报价单（须填写完整价格）
	1
	

	附件四
	施工图纸目录（含结构施工图）
	1
	

	附件五
	工程变更单（格式）
	1
	

	附件六
	隐蔽工程验收记录（格式）
	1
	

	附件七
	竣工资料移交清单
	1
	

	附件八
	乙方主体资格文件（营业执照/身份证复印件、法定代表人身份证明）
	1
	

	附件九
	施工人员名单及意外伤害保险单
	1
	

	附件十
	《四川省新建农村住房质量保修书》（双方签署）
	1
	

	附件十一
	《四川省农村住房建设竣工验收表》（双方签署）
	1
	

	附件十二
	双方确认的《面积确认单》《竣工验收单》（格式）
	1
	



（本合同正文及附件共 ＿＿＿＿＿＿ 页，双方应在每页骑缝签字或按指印）
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